**Информация о ходе реализации мероприятий** **государственной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан» за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Краткая информация о ходе реализации мероприятий** | **Примечания** |
| **Подпрограмма ««Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности** **в Республике Дагестан»** |
| Мероприятия по предотвращению пожаров. | 154,1606 млн рублей предусмотрены и выделены из РБРД на проведение противопожарных мероприятий в министерствах и ведомствах Республики Дагестан. Освоено 133,658 млн рублей. | Средства выделяются министерствам республики для проведения противопожарных мероприятий в подведомственных учреждениях |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности жизнедеятельности населения Республики Дагестан | На строительство пожарных депо в Тляратинском и Ботлихском районах РД и завершение строительства в Кизлярском и Сулейман-Стальском районах выделено и освоено 51,785 млн рублей. На закупку противопожарного оборудования выделено и освоено 20 млн рублей... |  |
| **Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного** **Комплекса «Безопасный город» в Республике Дагестан»** |
| Мероприятие Создание и эксплуатация системы фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушенийправил дорожного движения на территории Республики Дагестан | Средства из республиканского бюджета Республики Дагестан не выделялись |  |
| Построение, развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Дагестан | средства не выделялись |  |
| **Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны Республики Дагестан» (секретно)** |
| Секретно | Предусмотренные на мероприятия подпрограммы 98,021 млн рублей выделены, освоены.  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и развитие** **поисково-спасательных служб в Республике Дагестан»**  |
| Строительство и оснащение зданий поисково-спасательных служб | На строительство зданий для дислокации поисково-спасательных служб в госпрограмме выделены средства в объеме **196,0881** млн рублей, из которых освоено 153,82 млн рублей  |  |
| Проектирование и строительство Центра медицинской и психологической реабилитации | Предусмотренные в РБРД **54,1704** млн рублей выделены и освоены. |  |
| Приобретение обмундирования, техники, инвентаря и снаряжения для нужд поисково-спасательных служб (ПСС) | Предусмотрено и выделено 134 млн рублей. |  |
| **Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций** **природного и техногенного характера в Республике Дагестан»** |
| Мероприятие подпрограммы реализовано в 2019 году.  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| Обеспечение деятельности государственных органов и учреждений | На обеспечение деятельности МЧС Дагестана и подведомственных учреждений в РБРД в госпрограмме предусмотрено и выделено 984,696 млн рублей, из которых освоено 961,01 млн рублей. |  |