## Таблица 1
Результаты реализации государственных программ Республики Дагестан на 01 апреля 2026 года
№ п/п | Наименование государственной программы/подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
|  |  | План на 2026 | Факт за отчетный период | Процент достижения для положительных показателей (факт/план), для отрицательных показателей (план/факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Государственная программа Республики Дагестан "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан"
1.1 | Обеспечена полнота выплат государственным органам и учреждениям | проц. | 100 | 23 | 23
1.2 | Обеспечено наличие Резерва ЧС материальными ресурсами | проц. | 100 | 60 | 60
1.3 | Обеспечена полнота оплаты услуг Концессионера в соответствии с концессионным соглашением | проц. | 100 | 24 | 24
1.4 | Обеспечено содержание объекта 855-Ю в полном объеме | проц. | 0 | 0 | 0
1.4 | Снижение количества зарегистрированных пожаров | единица | 4500 | 372 | 8.2667
1.5 | Снижение количества гибели людей | чел. | 28 | 5 | 17.8571
1.6 | Снижение количества населения получившего травмы на пожарах | чел. | 60 | 1 | 1.6667
1.7 | Снижение экономического ущерба от пожаров | млн руб. | 500 | 70 | 14
Региональный проект «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и совершенствование поисково-спасательных служб»
2.1. | Увеличение количества восстановленных защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых | единица | 9 | 9 | 100
2.2. | Увеличение количества восстановленных складов гражданской обороны | единица | 0 | 0 | 0
2.3. | Обеспечение пополнения и содержания складов гражданской обороны в полном объеме | проц. | 100 | 51 | 51
Региональный проект «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и совершенствование поисково-спасательных служб»
3.1. | Создание поисково-спасательных служб | единица | 0 | 0 | 0
3.2. | Количество человек, прошедших реабилитацию в реабилитационном центре | чел. | 0 | 0 | 0